附件1-1

项目资金绩效目标表

编报部门：西南林业大学                                                                                     日期：2020年3月16日

| 项目名称 |  | 云南省新增博士点、硕士点奖补资金 |  |  | 预算资金安排（万元） | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目年度目标 |  |  | 根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年新增博士点、硕士点奖补资金的通知》（云财教[2019]345号）精神，从2019 年起，以3年为建设周期，建设目标如下：1、力争在全国第四轮学科评估中获C-及以上的学科保档进位；2、2018年新增的化学一级学科硕士授权点通过合格评估，力争新增博士学位授权点1-2个、硕士学位授权点1-2个和专业硕士授权点1-2个；3、加大人才培养力度、师资建设、平台建设和科研水平提升，进一步完善学校内部治理，深化人事制度改革。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  | 说明 |
|  | 产出指标：提升高校学科水平 | 数量指标（反映预期提供的公共产品或服务的数量） | 学科建设保档进位 | 三年建设期内，力争林学、林业工程等2-3个学科保档进位。2019年做好第五轮学科评估准备工作。 |  |  | 在全国第四轮学科评估中获C-及以上的学科，在2020年教育部学科评估中，要确定保档、升档建设目标。 |
|  |  |  | 新增博士学科授权点 | 三年建设期内，力争新增生态学、农林经济管理等1-2个博士学位授权点。2019年做好申报准备工作。 |  |  | 2020年向国务院学位委员会申报一级博士授权学科，符合国家的基本条件要求，争取在2021年获得批准。 |
|  |  |  | 新增硕士学科授权点 | 三年建设期内，力争新增机械工程、信息与通信工程等1-2个硕士学位授权点和法律、艺术等1-2个专业硕士授权点。2019年做好申报准备工作。 |  |  | 2020年向国务院学位委员会申报一级硕士授权学科和专业硕士授权点，符合国家的基本条件要求，争取在2021年获得批准。 |
|  |  | 质量指标（反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果） | 2018年新增硕士学科授权点合格评估 | 三年建设期内，2018年学校新增的化学一级学科硕士授权点通过合格评估。2019年做好合格评估准备工作。 |  |  | 通过教育部的学位授权点合格评估。 |
|  |  |  | 高层次人才 | 三年建设期内，引进高层次人才10人以上，入选云南省“-”、“万人计划”40人以上。2019年引进5人以上，入选云南省“-”、“万人计划”20人以上。 |  |  | 两院院士、-、长江学者、杰青、国家高层次人才特殊支持计划、云岭英才计划、省“-”、“万人计划”等高层次人才增加。 |
|  |  |  | 导师团队 | 三年建设期内，导师数量稳中有进。 |  |  | 建设期内新增博士生导师和硕士生导师的数量。 |
|  |  |  | 省部级科研平台 | 三年建设期内，新增省部级科研平台5个以上。2019年新增3个。 |  |  | 力争新增国家重点实验室、国家协同创新中心，新建并认定一批省级协同创新中心，新建一批省部级重点实验室和省部级综合应用工程（技术）研究中心。 |
|  |  |  | 科研成果 | 三年建设期内，科研成果稳中有进。2019年获省部级及以上科技奖励2项。 |  |  | 国家级科技奖励、国家重大专项和重点研发计划、国家自然科学基金、社科基金、专利申请和授权数稳中有进。 |
|  |  |  | 内部改革管理水平 | 提升 |  |  | 学校在完善学校内部治理结构、深化人事制度改革、深化科研及成果管理改革等方面有较大提升。 |
|  | 效益指标 | 人才培养 | 培养博士研究生 | 三年建设期内，招收的博士研究生逐年增长。 |  |  | 招收的博士研究生逐年增长。 |
|  |  |  | 培养硕士研究生 | 三年建设期内，招收的硕士研究生逐年增长。 |  |  | 招收的硕士研究生逐年增长。 |
|  |  |  | 培养本科生 | 三年建设期内，招收本科生规模基本稳定，略有增长。 |  |  | 招收本科生规模基本稳定，略有增长。 |
|  |  |  | 促进优秀创新人才培养 | 三年建设期内，优秀创新人才大量涌现。坚持立德树人，培育践行社会主义核心价值观，培养一批具有创新精神和实践能力的人才。 |  |  | 坚持立德树人，培育践行社会主义核心价值观，培养一批具有创新精神和实践能力的人才。 |
|  |  | 可持续效益（反映相关产出带来影响的可持续期限） | 促进学科建设持续稳定发展 | 促进学科建设持续稳定发展3年以上。 |  |  | 促进学科建设持续稳定发展3年以上。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（反映服务对象等对相关项目实施的满意程度，可考虑定量或定比，如：100人只选取60人发） | 学生满意度 | 在校学生满意度90%以上。 |  |  | 在校学生满意度90%以上。 |
|  |  |  | 学校满意度 | 学校满意度90%以上。 |  |  | 学校满意度90%以上。 |
|  |  |  | 社会认可满意度 | 用人单位认可满意度90%以上。 |  |  | 用人单位认可满意度90%以上。 |

备注：1.每个项目的指标个数不少于3个。2.按二级项目填报。例如：一个单位有4个二级项目，则只需填列4个二级项目绩效目标。3.三级指标请项目承担单位结合实际情况，创新性地增设指标。